## Cronograma Actividades
FONDO SECTORIAL DE ENERGÍA - 2022
Código Proyecto: |  | 2022_1_173061
Responsable: |  | Ignacio Alvarez-Castro
Duración (en meses): |  | 12
Cronograma de Ejecución de Actividades por Bimestre
Nº | Actividad | Resultado Esperado | Hito (SI/NO) | Año 1
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Obtener datos | Datos de recursos primarios y generacion de energia | NO | X | X
2 | Revisión Downscaling | técnicas seleccionadas para implementar | NO | X | X
3 | Revisión Modelos predictivos energía | técnicas seleccionadas para implementar | NO |  | X | X
4 | Implementación Downscaling | Series a escala reducida | SI |  |  | X
5 | Revisión Extreos | Selección estimadores a implementar | NO |  |  | X
6 | Implementar modelos predictivos | Series de Energía proyectada | SI |  |  | X | X
7 | Estimación de curvas IDF |  | NO |  |  |  | X | X
8 | Estimación de modelos de extremos | modelo estimado | NO |  |  |  |  | X
9 | Predicción conforme para incertidumbre | bandas de confianza | NO |  |  |  |  | X
10 | Probabilidades de eventos extremos |  | SI | [5 empty] | X